## 承認書（確認申請）
承認書（確認申請） | [8 empty] | ご依頼日
[9 empty] | 20 | 25 | 年 | 1 | 月 | 14 | 日
案件名 |  | 菅野様邸 増築工事
上記の案件について、申請図書一式の内容を確認してください。
1.確認欄で「承認」または「不可」のどちらかに☑を付けてください。
2.「申請依頼」または「変更依頼」のどちらかに☑を付けてください。
3.ご署名の上、承認書をメールでご返信ください。
図書の種類 |  |  | 確認欄 |  |  |  | 不可の場合その内容
確認申請書 | 1面 |  | 承認 | □ | 不可 | □
2面
3面
4面
5面
6面
添付図書 | 公図 |  | 承認 | □ | 不可 | □
案内図
配置図
敷地断面図
敷地求積図
建物求積図
各階平面図
立面図
24H換気図
注意事項 | ※ | 承認書を御提出頂いた翌日に、指定確認機関に申請となります。
| ※ | 承認書頂いた以降の変更に関しては、「軽微な変更届」もしくは
「計画変更申請」が必要です。別途、費用が発生しますので、ご注意下さい。
| ※ | 承認書を頂いてから「実働で20日後」が決裁日の目安となっております。
□ | 上記の申請図書一式を確認しました。申請を依頼します。
□ | 申請図書の修正、変更を依頼します。
[8 empty] | 日付 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 弊社担当者 | [6 empty] | 承認者（自筆の場合押印不要）
| 丹治 藤也 | [13 empty] | ㊞

## 承認書（性能評価）
承認書（性能評価） | [7 empty] | ご依頼日
[8 empty] | 20 | 24 | 年 | 9 | 月 | 28 | 日
案件名 |  | 佐久間敏雄様 カーポート新築工事
上記の案件について、申請図書一式の内容を確認してください。
1.確認欄で「承認」または「不可」のどちらかに☑を付けてください。
2.「申請依頼」または「変更依頼」のどちらかに☑を付けてください。
3.ご署名の上、承認書をメールでご返信ください。
フォルダの種類 |  |  | 図書の種類 |  | 確認欄 |  |  |  | 不可の場合その内容
申請書・ファイル |  |  | 申請書 |  | 承認 | □ | 不可 | □
A-基本図 |  |  | 配置図、敷地断面図、敷地求積図、建物求積図、各階平面図、立面図、24H換気図 |  | 承認 | □ | 不可 | □
等
B-長期構造等 |  |  | 構造計算書、耐震等級計算書、垂木検討書、梁せい計算条件、仕上げ表、維持管理、劣化対策、 |  | 承認 | □ | 不可 | □
等
C-外皮・省エネ |  |  | 一次エネルギー計算書、外皮計算書、設備機器表 |  | 承認 | □ | 不可 | □
等
Ⅾ-カタログ |  |  | 構造計算、維持管理、劣化対策外皮計算用、一次エネルギー計算 |  | 承認 | □ | 不可 | □
等
注意事項 | ※ | 承認書を御提出頂いた翌日に、指定確認機関に申請となります。
| ※ | 承認書頂いた以降の変更に関しては、「軽微な変更届」もしくは
「計画変更申請」が必要です。別途、費用が発生しますので、ご注意下さい。
| ※ | 承認書を頂いてから「実働で10日後」が決裁日の目安となっております。
□ | 上記の申請図書一式を確認しました。申請を依頼します。
□ | 申請図書の修正、変更を依頼します。
[7 empty] | 日付 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 弊社担当者 | [5 empty] | 承認者（自筆の場合押印不要）
㊞

## 承認書（行政）
承認書（行政） | [8 empty] | ご依頼日
[9 empty] | 20 | 24 | 年 | 7 | 月 | 日
案件名 |  | 原 智洋様邸
上記の案件について、申請図書の内容を確認してください。
1.確認欄で「承認」または「不可」のどちらかに☑を付けてください。
2.「申請依頼」または「変更依頼」のどちらかに☑を付けてください。
3.ご署名の上、承認書をメールでご返信ください。
|  |  | 確認欄 |  |  |  | 不可の場合その内容
申請図書 | 認定申請書 |  | 承認 | □ | 不可 | □
維持保全計画書
委任状 ＊代理押印あり
審査期間より「確認書」が交付されましたら、上記認定申請書に添付し、
所管行政庁へ認定申請書を提出します。
行政受付（着工可能）になりましたらご連絡いたします。
注意事項 | ※ | 承認書頂いた以降の変更に関しては、当該工事着手前に「軽微な変更届」もしくは
「計画変更申請」が必要です。別途、費用が発生しますので、ご注意下さい。
| ※ | 行政庁での審査は2週間程度の期間を要します。
□ | 上記の申請図書一式を確認しました。申請を依頼します。
□ | 申請図書の修正、変更を依頼します。
[8 empty] | 日付 |  |  | 年 |  | 月 | 日
| 弊社担当者 | [6 empty] | 承認者（自筆の場合押印不要）
㊞

## 承認依頼手順（性能評価）
| 承認依頼（性能評価）の手順 |  |  | ＊初回申請 |  |  | 承認依頼（性能評価）の手順 |  |  |  | ＊計画変更
・ERI申請書・委任状を作成、設計者に確認依頼をし、印鑑を準備する
| 1.お客様送付データに二つのフォルダがある | [5 empty] | 1.お客様送付データフォルダ内に計画変更承認依頼用フォルダを新しく作る
承認依頼（性能）と承認依頼（行政）
図書・ 計算書 設計 担当 | 各案件の性能、アップロード用フォルダを元にフォルダを完成させる。
承認依頼（性能）
| 1.申請書・ファイル |  | →申請書・委任状ＰＤＦのみ |  | ① | 審査期間への申請書・委任状 | 2．～9.までは同じ |  |  | 8.維持保全計画書は該当時のみ
| A-基本図 |  | →ZIPファイルにする |  | ② | A
| B-長期構造等 |  | →ZIPファイルにする |  | ③ | B | 10.メールを作成する
| C-外皮・一次エネ |  | →ZIPファイルにする |  | ④ | C | 容量が1通に収まる場合は一通で送信しても可。
| D-カタログ |  | →ZIPファイルにする |  | ⑤ | D
一通に収めて送信する場合は、メール本文の黒字下線のところを修正する
2.承認書（性能評価）を開き、案件名を入力する
| 3.上記承認書をＰＤＦにして、承認依頼(性能)フォルダに保存 |  |  |  | ⑥ | 承認書（性能評価） | 変更内容についての説明は設計者が行う。
行政 図書 メール作成・送付 事務 担当 | 承認依頼（行政） |  |  |  | 承認依頼（行政）
4.行政認定申請書・委任状を作成し、印刷する
5.4で印刷したものの委任状に代理押印し、スキャンする
6.押印した委任状原本は、基本データファイルに保管
| 7.スキャンしたものを性能→行政認定申請フォルダに保存する |  |  |  | ⑦ | 行政への申請書・委任状
| 8.維持保全計画書を作成し、7と同じフォルダへ保存 |  |  |  | ⑧ | 維持保全計画書
9.行政認定申請フォルダのZIPファイルを作り、
承認依頼（行政）へ移動
10.承認書（行政）を開き、案件名を入力する
| 11.承認書をＰＤＦにして、承認依頼（行政）に保存 |  |  |  | ⑨ | 承認書（行政）
10.メールを作成する
＊容量が大きいので二通に分ける
1通目：①申請書ＰＤＦ～④C-外皮まで
2通目：⑤D-カタログ～⑧承認書（行政）まで
| 1通目 | [5 empty] | 1通目
| タイトル： |  | 【ご確認・承認依頼】●●様邸 長期申請 |  |  |  | タイトル： |  | 【ご確認・承認依頼】●●様邸 変更申請
| 本文： | [5 empty] | 本文：
| 株式会社/有限会社 ●● | [5 empty] | 株式会社/有限会社 ●●
| ●●様 | [5 empty] | ●●様
| 大変お世話になっております。 | [5 empty] | 大変お世話になっております。
| 審査機関への性能評価申請準備が整いましたので、ご連絡いたします。 | [5 empty] | 審査機関への性能評価申請準備が整いましたので、ご連絡いたします。
| ＊現在、申請前にお客様に最終確認と承認書を頂いております。 | [5 empty] | ＊現在、申請前にお客様に最終確認と承認書を頂いております。
| 内容量が多く、またお手数をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほど、 | [5 empty] | 内容量が多く、またお手数をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほど、
| よろしくお願いいたします。 | [5 empty] | よろしくお願いいたします。
| 以下の内容をお送りいたします。 | [5 empty] | 以下の内容をお送りいたします。
| 容量が大きい為、メールを二通に分けて添付いたします。 | [5 empty] | 容量が大きい為、メールを二通に分けて添付いたします。
| 1．審査機関への申請書・委任状 | [5 empty] | 1．審査機関への申請書・委任状
| 2．設計図書フォルダ4つ（A,B,C,D） | [5 empty] | 2．設計図書フォルダ4つ（A,B,C,D） |  |  |  | ＊該当部分により修正する
| 3．承認書（性能評価） | [5 empty] | 3．承認書（性能評価）
| 4．行政への認定申請図書フォルダ1つ | [5 empty] | 4．行政への認定申請図書フォルダ1つ
| 5．承認書（行政） | [5 empty] | 5．承認書（行政）
| 二通目のメールに添付する3．及び5が承認書となります。 | [5 empty] | 二通目のメールに添付する3．及び5が承認書となります。
| 3．及び5、それぞれにチェックとご署名をいただき、 | [5 empty] | 3．及び5、それぞれにチェックとご署名をいただき、
| ご返送ください。 | [5 empty] | ご返送ください。
| 承認書を頂いた翌営業日に審査機関（日本ERI）へ申請いたします。 | [5 empty] | 承認書を頂いた翌営業日に審査機関（日本ERI）へ申請いたします。
| どうぞよろしくお願いいたします。 | [5 empty] | なお、行政の計画変更申請時、確認申請（基準法）の変更内容についても
添付が必要です。
| 担当 | 設計者：■■ 事務□□ |  |  |  |  | 該当の変更申請を進めていただき、決裁になりましたら
データ一式の送付をお願いいたします。
| 添付： | ①、②、③、④
どうぞよろしくお願いいたします。
2通目
| タイトル： |  | 【ご確認・承認依頼】二通目 |  |  |  | 担当 | 設計者：■■ 事務□□
本文：
[7 empty] | 添付： | 該当資料を添付する
●●様
先ほどお送りしました内容の二通目のメールです。
こちらでお送りする内容はすべてとなります。
どうぞよろしくお願いいたします。
| 添付： | ⑤、⑥、⑦、⑧、⑨
＊承認書が返送されてきたら、
案件フォルダ→3．決裁書類に承認書フォルダを作成し保存する

## 確認申請(特建)
案件受注日 |  | 案件名 | 用途 | 6条の種類 |  | 確認申請 | その他申請 | 性能申請
|  |  | 住宅 | 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 |  | 〇 |  | 無し
|  |  | 要 ・不要 | 担当 | 準備 | 完了 | 備考
① | 準備 | 公図取得 | 要 ・不要 | 事務 | 自社 ・依頼 | □
|  | 測量図 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 登記簿 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 案内図 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 災害区域確認 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
② | 図面確認 | 配置図 | 要 ・不要 | 設計 | 自社 ・依頼 | □
|  | 敷地断面図 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 敷地求積図 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 建物求積図 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 各階平面図 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 立面図 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 24H換気計算書 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | LVS計算書 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | キープラン | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 消防無窓階判定 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 消防図面 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 壁量計算書 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 給排水図 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 電気配線図 | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | その他( ) | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | その他( ) | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | その他( ) | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
③ | 必要書類請求 | 基本情報 | 要 ・不要 | 設計 | 依頼 | □
|  | 開発許可書 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 浄化槽設置届 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | その他( ) | 要 ・不要 |  |  | □
|  | その他( ) | 要 ・不要 |  |  | □
④ | 調査 | 現場調査 | 要 ・不要 | 設計 | 自社 | □
|  | 役調調査 現地調査票取得 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 消防打合せ | 要 ・不要 |  |  | □
⑤ | 必要関連申請 の有無 | 60条証明 | 要 ・不要 | 設計 | 自社 | □
|  | 29条申請 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 43条申請 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 地区計画届 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 道路協議 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | その他( ) | 要 ・不要 |  |  | □
|  | その他( ) | 要 ・不要 |  |  | □
⑥ | 見積作成 | 見積書 | 要 ・不要 | 事務 | 自社 | □
|  | 重要事項説明書 | 要 ・不要 |  |  | □
⑦ | 申請提出 ※関連申請がある場合の納期は別途設定 | 全ての設計図書 | 要 ・不要 | 設計 | 自社 | □
|  | 確認申請書 | 要 ・不要 | 事務 |  | □
|  | 製本 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 提出 | 要 ・不要 |  |  | □
⑧ | 申請決裁 ※関連申請がある場合の納期は別途設定 | 是正・受け取り | 要 ・不要 | 設計 | 自社 | □
|  | スキャン | 要 ・不要 | 事務 |  | □
|  | 請求書 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 交付書 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 郵送 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 保管 | 要 ・不要 |  |  | □
納期

## 確認申請（ウンノ）
案件受注日 |  | 案件名 | 用途 | 6条の種類 |  | 確認申請 | その他申請 | 性能申請
2024-06-12 |  |  | 住宅 | 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 |  | 〇 |  | 無し
|  |  | 納期 | 要 ・不要 | 担当 | 準備 | 完了 | 備考
① | 準備 | 公図取得 | 2024-06-13 | 要 ・不要 | 事務 | 自社 ・依頼 | □
|  | 測量図 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 共有・資料フォルダ作成 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 青ファイル作成 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 申請書1-6作成、共有へ保存、連絡 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
② | 図面確認 | 配置図 | 2024-06-13 | 要 ・不要 | 設計 | 自社 ・依頼 | □
|  | 敷地断面図 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 敷地求積図 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 建物求積図 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 各階平面図 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 立面図 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 24H換気計算書 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | LVS計算書 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | キープラン |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 消防無窓階判定 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 消防図面 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 壁量計算書 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 給排水図 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | 電気配線図 |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | その他( ) |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | その他( ) |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
|  | その他( ) |  | 要 ・不要 |  | 自社 ・依頼 | □
③ | 必要書類請求 | 確認申請依頼書 納期確認 | 2024-06-13 | 要 ・不要 | 事務 | 依頼 | □
|  | 開発許可書 |  | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 浄化槽設置届 |  | 要 ・不要 |  |  | □
|  | その他( ) |  | 要 ・不要 |  |  | □
|  | その他( ) |  | 要 ・不要 |  |  | □
④ | 調査 | 現場調査 | 2024-06-17 | 要 ・不要 | 設計 | 自社 | □
|  | 役調調査 現地調査票取得 | 2024-06-17 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 消防打合せ | 2024-06-17 | 要 ・不要 |  |  | □
⑤ | 必要関連申請 の有無 | 60条証明 | 2024-06-17 | 要 ・不要 | 設計 | 自社 | □
|  | 29条申請 | 2024-06-17 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 43条申請 | 2024-06-17 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 地区計画届 | 2024-06-17 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 道路協議 | 2024-06-17 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | その他( ) | 2024-06-17 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | その他( ) | 2024-06-17 | 要 ・不要 |  |  | □
⑥ | 見積作成 | 見積書 | 2024-06-18 | 要 ・不要 | 事務 | 自社 | □
|  | 重要事項説明書 | 2024-06-18 | 要 ・不要 |  |  | □
⑦ | 申請提出 ※関連申請がある場合の納期は別途設定 | 全ての設計図書 | 2024-06-19 | 要 ・不要 | 設計 | 自社 | □
|  | 確認申請書 | 2024-06-20 | 要 ・不要 | 事務 |  | □
|  | 製本 | 2024-06-20 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 提出 | 2024-06-21 | 要 ・不要 |  |  | □
⑧ | 申請決裁 ※関連申請がある場合の納期は別途設定 | 是正・受け取り | 2024-06-28 | 要 ・不要 | 設計 | 自社 | □
|  | スキャン | 2024-07-01 | 要 ・不要 | 事務 |  | □
|  | 請求書 | 2024-07-01 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 交付書 | 2024-07-01 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 郵送 | 2024-07-01 | 要 ・不要 |  |  | □
|  | 保管 | 2024-07-01 | 要 ・不要 |  |  | □
納期
Formulas:
用途 = WORKDAY(A2,1,[1]休日マスタ!$A1:A32)

## ウンノ手順
＊事務：申請書作成、製本、メール対応
＊設計者：図面確認、役所調査、役所協議（地区計画の提出）、是正内容の確認
確認申請の依頼メール
確認申請依頼書＊一番上の納期を確認
配置図
基本図
２４換気計算書
他必要書類
＊通常 申請書1－6面を先に作成するよう依頼がある。
作成したら共有ドライブに保存し、連絡する
作成していて不明点などがあれば社内設計者に相談する
製本して提出するものは一度設計者に必ずチェック依頼する
地区計画がある場合は審査期間がかかるためすぐ取り掛かり提出。
福島市で念書が必要な場合は直接ウンノハウスに受け取りに行く。
是正内容はメールまたは電話で依頼。
図面の修正は原則行わない。
ウンノハウス担当者に依頼し修正してもらう。
長期の構造検討を他社に依頼している場合、検討が終わり次第確認申請提出依頼がある。
図面が修正になっている場合は最新の図面で申請書作成・製本する
現地調査票を取得する
申請は原則 あんしん住宅検査センターに提出
手数料は後納のため持参しない。
是正内容について依頼する。
決裁したらデータを共有ドライブにアップ
原本を郵送する

## 申請申込書
申請申込書 1面（基本情報） | [8 empty] | ご依頼日
[9 empty] | 20 |  | 年 | 月 |  | 日
代理者情報 | フリガナ
御社名
| 住所 |  |  | 〒
ＴＥＬ
フリガナ
担当者名
| 携帯番号 | [20 empty] | ○申請書類へ記載する「物件名」「地名地番」その他必要な情報は、送付いただきました『確認申請書』から転記させていただきます。
申請者情報 | □ | 単名 | [5 empty] | □ | 単名 | [5 empty] | 工法
| 建築主① | ﾌﾘｶﾞﾅ | [5 empty] | TEL | [6 empty] | □ | 在来 | □ | 鉄骨 |  | □ | ２×４
|  | 氏名 | [5 empty] | 郵便番号
現住所
| 建築主② | ﾌﾘｶﾞﾅ | [5 empty] | TEL
|  | 氏名 | [5 empty] | 郵便番号
現住所
| 建築主③ | ﾌﾘｶﾞﾅ | [5 empty] | TEL
|  | 氏名 | [5 empty] | 郵便番号
現住所
物件情報 | フリガナ | [20 empty] | 第⼀⾯・第二⾯関係
| 物件名 | [21 empty] | 1 | 申請者(建築主)名義 |  | 現住所 | TEL
地名地番
| 着工 |  |  | 20 |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 予定
| 中間検査 |  |  | 20 |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 予定
| 竣工 |  |  | 20 |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 予定
瑕疵保険 | □ | ハウスプラス |  |  | □ | ジーメン
| □ | 住宅あんしん |  |  | □ | ＪＩＯ
| □ | まもりすまい
ご依頼内容 | 2面 | □ | プラン作成 |  |  |  |  | 2面 | □ | 都市計画法60条申請
|  | □ | 確認申請 | [5 empty] | □ | 都市計画法29条申請
|  | □ | 工事監理 | [5 empty] | □ | 都市計画法43条申請
| 3面 | □ | 長期確認書取得 |  |  |  |  | 4面 | □ | フラット35 S（ＺＥＨ）
|  | □ | 設計性能評価 | [5 empty] | □ | フラット35 S（金利 Ａ ）
|  | □ | 低炭素技術的審査 | [5 empty] | □ | フラット35 S（金利 Ｂ ）
|  | □ | 性能向上計画技術的審査 | [5 empty] | □ | フラット35
|  | □ | BELS評価書取得
※チェックした項目の左記のシート（面）に記入をお願いします。 | [24 empty] | 2 | 建築物の名称又は⼯事名
長期・BELS等 | [16 empty] | 左記の適合証等の活用用途 | 御社内での申請 | [6 empty] | 3 | 設計者 |  | ＊登録番号が更新された場合はお知らせください
| □ | 長期確認書取得 | [5 empty] | 詳細→ |  | ▽リストから選択してください | [8 empty] | □ | ﾌﾗｯﾄ35の申請 |  |  |  |  | 4 | ⼯事監理者 |  | ＊登録番号が更新された場合はお知らせください
[19 empty] | □ | 住宅ﾛｰﾝ減税用の住宅性能の確認資料 |  |  |  |  | 5 | 工事施行会社 |  | ＊登録番号が更新された場合はお知らせください
|  | ※右記を事前にご確認ください→ | [5 empty] | □ | 長期の認定を受けるにあたり、建設地が災害配慮基準の
対象となる区域に該当しない事を所管行政庁に確認済み
| □ | 設計性能評価 | [5 empty] | 詳細→ |  | ▽リストから選択してください | [8 empty] | □ | 贈与税非課税措置用の住宅性能の確認資料 | [8 empty] | フラット
○代行サポートのご依頼・手数料の確認は、吉田産業の担当営業マンへお問い合わせ願います。
|  | □ | 項目「一次エネ等級」も希望 | [5 empty] | 審査項目の選択・項目の等級は第五面にご記入ください。 | [15 empty] | ○ご依頼のサポートメニューにチェック・選択・記入願います。 ※自社で申請されるフラット等の欄は、空欄のままでお願いします。
| □ | 低炭素技術的審査 ※右記確認 | [5 empty] | ※「認定低炭素」は下記区域のみ対象※ 所管行政庁への事前確認必須 | [10 empty] | □ | 自社資料 他
[8 empty] | □ | 市街化区域 | [8 empty] | 補助金申請 | □ | ｸﾞﾘｰﾝ化(ｸﾞﾙｰﾌﾟ名)
| □ | 性能向上計画技術的審査 | [5 empty] | □ | 区域区分が定められていない都市計画区域の内、
[9 empty] | 用途地域が定められている土地の区域 | [9 empty] | □ | その他
| □ | BELS評価書取得 | [5 empty] | 詳細→ |  | ▽リストから選択してください
フラット３５ | [16 empty] | 左記のＦ３５
| □ | フラット35 S（ＺＥＨ） | [5 empty] | 詳細→ |  | ▽リストから選択してください | [8 empty] | 建設地がレッドゾーン以外である事を、行政の窓口・HPなどで事前に確認済み
| □ | フラット35 S（金利 Ａ ） | [5 empty] | 詳細→ |  | ▽リストから選択してください | [7 empty] | □
| □ | フラット35 S（金利 Ｂ ） | [5 empty] | 詳細→ |  | ▽リストから選択してください
| □ | フラット35 | [5 empty] | 断熱等性能等級４ かつ 一次エネ等級４
[8 empty] | フラット35の審査機関 |  |  |  |  | 省令準耐火 |  | フラット35の中間検査
[8 empty] | □ | ハウスプラス ・ 指定なし |  |  |  | □ | 適用有り | □ | 中間検査を省略する
| フラット35共通の確認事項 | [6 empty] | □ | 瑕疵保険と同じ |  |  |  | □ | 適用なし | □ | 中間検査を省略しない
[8 empty] | □ | その他 | [5 empty] | 融資元の金融機関に事前確認の上、記入願います。
詳しくは右側「記入方法」をご確認ください。
注意事項
| ※ | 各ご依頼は適合証等の取得までのサポートとなります。認定申請や補助金申請などは、得意先様またはお施主様がお手続き願います。
| ※ | 物件の内容や工事進捗などによりサポートメニューの変更・追加が必要な場合は、追加のYSサポート手数料を頂戴いたします。
| ※ | 適合証等の発行後の変更には、検査機関の追加手数料が必要となります。